| Администрация муниципального образования «Окинский район» Республики Бурятия Буряад Республикын «Ахын аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан. |  |
| --- | --- |

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ТОГТООЛ |
| --- | --- |

от 03 февраля 2015 года № 25

- Об утверждении муниципальной программы

- «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании

- «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

В целях сохранения культурного наследия, формирования многообразной и полноценной культурной жизни населения, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Окинский район» от 06 ноября 2014 года № 665 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район» администрация муниципального образования «Окинский район» п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

- Контроль за исполнением мероприятий муниципальной программы, утвержденной в пункте 1 настоящего постановления, возложить на заместителя Руководителя администрации муниципального образования «Окинский район» - председателя Комитета по социальной политике Наханцакову Л.Г.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава, Руководитель администрации

муниципального образования

«Окинский район»							Б.Д. Балданов

_____________________________

Проект представлен Управление культуры, тел. 51348

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Окинский район»

от 03.02.2015 г. № 25

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры

в муниципальном образовании «Окинский район»

на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование Программы | Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление культуры администрации муниципального образования «Окинский район» |  |  |  |  |
| Соисполнители программы | МБУК «Районный культурно-досуговый центр», МАОУ ДОД «Орликская ДШИ», МБУК «Централизованная библиотечная система» |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Библиотечное и музейное дело». Подпрограмма 2. «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность». Подпрограмма 3. «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов». Подпрограмма 4. «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры». |  |  |  |  |
| Цель программы | Сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Окинского района |  |  |  |  |
| Задачи программы | - Обеспечение доступности библиотечного, музейного фондов. - Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности. - Создание условий для участия населения в культурной жизни, поддержка и развитие предпрофессионального художественного образования детей. - Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры, формирование и продвижение позитивного имиджа культуры муниципального образования «Окинский район». |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - Индекс программы «Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года». - Индекс подпрограммы «Библиотечное и музейное дело». - Индекс подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность». - Индекс подпрограммы «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов». - Индекс подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры». |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | На 2015-2017 годы и на период до 2020 года |  |  |  |  |
| Объем финансирования программы | Источники финан-сирования | Общий объем финансирования муниципальной программы, (тыс. руб.) | В том числе: |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет (тыс. руб.) | Местный бюджет (тыс. руб.) | Иные доходы (тыс. руб.) |
|  | Всего | 116 070,363 | 18 190,200 | 97 880,163 |  |
|  | 2015 | 19 469,763 | 3 040,200 | 16 429,563 |  |
|  | 2016 | 19 320,120 | 3 030,000 | 16 290,120 |  |
|  | 2017 | 19 320,120 | 3 030,000 | 16 290,120 |  |
|  | 2018-2020 | 57 966,360 | 9 090,000 | 48 870,360 |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будут достигнуты следующие конечные результаты: - количество библиографических записей для сводного электронного каталога библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации составит 765 ед.; - число мероприятий на платной основе составит 377 ед.; - соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к общему числу населения составит 455%; - количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях составит 75 чел.; - охват детей до 15 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства составит 59,5%; - среднегодовой контингент обучающихся составит 130 чел.; - среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры района будет составлять 34 892 руб. |  |  |  |  |

- Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

- анализ основных показателей

- В настоящее время в сфере культуры и искусства проводится целенаправленная работа по повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждений культуры.

Вся деятельность Управления культуры администрации муниципального образования «Окинский район» осуществляется в рамках Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2027 года, Программы социально-экономического развития муниципального образования «Окинский район» до 2020 года.

На сегодняшний день в муниципальном образовании «Окинский район» действуют 18 учреждений культуры: Централизованная библиотечная система (ЦБС и                            6 филиалов), 1 учреждение дополнительного художественного образования (МАОУ ДОД «Орликская детская школа искусств»), 9 культурно-досуговых учреждений, историко-краеведческий музей, также в МБУК «РКДЦ» функционируют три коллектива: Орликский народный театр, образцовый хореографический ансамбль «Уулын сууряан», образцовый оркестр бурятских народных инструментов «Ахын баялиг».

Сфера культуры района успешно развивается и об этом свидетельствует высокая организация праздничных мероприятий, реализация новых творческих проектов. В 2013 году культурно-досуговыми учреждениями культуры проведено 888 мероприятий с общим охватом 49 374 человека, на платной основе мероприятий - 373, посетителей                 на них - 24 553. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных учреждениями культуры за 2013 год составил 455%. Объем платных услуг учреждений культуры составил 613,5 тыс. рублей.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры составила              95 человек. На 01.01.2014 г. средняя заработная плата по отрасли культура составила            16 900 руб.

Сегодня в сфере культуры и искусства существует ряд проблем. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. В учреждениях культуры не хватает средств на комплектование библиотечных фондов, на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сценической одежды и костюмов. Кроме того, отсутствие сбалансированного подхода в сфере культуры негативно сказывается на обеспечении конституционных прав граждан, а именно:

- недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и разнообразных услугах культуры;

- отсутствие системного подхода в создании конкурентоспособного культурного продукта, отражающего региональную специфику, инфраструктуры культурного туризма;

- отсутствие условий для проведения гастрольной и выставочной деятельности, обеспечивающих равный доступ всех слоев населения к культурным ценностям.

Мероприятия муниципальной программы направлены на совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях сохранения культурного наследия, обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранение культурного многообразия, содействие активизации населения в участии в культурной жизни, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению района. Также в рамках муниципальной программы предусматривается реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, повышению конкурентоспособности отрасли, увеличению объема платных услуг в сфере культуры.

- Раздел 2. Основные цели и задачи программы

В соответствии с Программой социально-экономического развития муниципального образования «Окинский район»» на 2011-2015 годы» определены следующие основные приоритетные направления реализации муниципальной политики в сфере культуры и искусства:

- формирование положительного инвестиционного имиджа Окинского района на республиканском, межрегиональном и международном уровнях, что является одним из условий для привлечения инвестиций;

- сохранение, развитие и приумножение этнической, конфессиональной и трансграничной культуры народов, населяющих муниципальное образование «Окинский район»;

- создание открытой и гибкой инфраструктуры, обеспечивающей равные права доступа всем гражданам Российской Федерации к культурным ресурсам муниципального образования «Окинский район» в ее движимых и недвижимых памятниках культуры, истории, природы и археологии;

- разработка и реализация инвестиционных проектов в сфере культуры, стимулирующих развитие экономики муниципального образования «Окинский район».

В соответствии с приоритетами государственной политики основной целью программы является: сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения муниципального образования «Окинского района».

Исходя из поставленной цели, определены следующие первоочередные задачи:

- обеспечение доступа к культурным ценностям района;

- создание условий для участия населения в культурной жизни и получении предпрофессионального художественного образования;

- создание условий для развития культуры;

- обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Реализацию муниципальной программы планируется осуществить путем выполнения программных мероприятий.

Мероприятия муниципальной программы носят комплексный характер и реализуются через следующие механизмы:

- развитие нормативного правового обеспечения в сфере культуры;

- совершенствование организационной структуры, кадрового, финансового, материально-технического, информационного и ресурсного обеспечения;

- координация и взаимодействие заинтересованных субъектов в реализации муниципальной программы.

Выбор приоритетных целей муниципальной программы опирается на стратегические цели развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы с учетом эволюции экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.

- Раздел 3. Ожидаемые результаты исполнения программы

- В итоге реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

- обеспечены условия для реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, созданы условия для равного развития культур всех проживающих на территории муниципального образования «Окинский район» народов и иных этнических общностей;

- обеспечены условия для получения предпрофессионального художественного образования;

- обеспечены условия для библиотечного и музейного обслуживания;

- обеспечены условия для реализации мероприятий, направленных на развитие культуры;

- проведено совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры.

Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов, и размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы.

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы сформирована с учетом Программы социально-экономического развития муниципального образования «Окинский район» на 2011-2015 годы», Плана мероприятий («дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышения эффективности сферы культуры в Республике Бурятия».

Раздел 3. Ожидаемые результаты исполнения программы

Таблица 1

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Количественный показатель достижения задачи | Сроки реализации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Окинского района. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение доступности музейного фонда | - Несоответствие материально-технической базы современным стандартам и нормам музейного обслуживания населения. Из-за отсутствия специализированных музейных помещений обеспечение сохранности и безопасности музейных коллекций находится в неудовлетворительном состоянии. - Отсутствие средств на комплектование фондовых коллекций. В бюджетном финансировании музея не предусматриваются средства на плановое пополнение фондов. - Как в республике, так и в районе отсутствует реставрационная мастерская, не хватает специалиста-музееведа. Обеспечение безопасности музея и музейных фондов | Число посещений музеев - 3250 | В течение всего периода | Индекс подпрограммы «Библиотечное и музейное дело» | Управление культуры (УК) МБУК «ЦБС» |
| 2 | Обеспечение доступности библиотек | 1. Недостаточное комплектование фонда документов для поселенческих библиотек их материально-техническое состояние, медленные темпы информатизации | Количество документо-выдач 102315 Количество библиографии-ческих записей – 765 Количество пользователей – 3765 Количество новых поступлений - 125 | В течение всего периода |  |  |
| 3 | Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности | 1. Несоответствие материально-технической базы современным стандартам и нормам. 2. Низкая привлекательность. | Число посещений культурно-досуговых учреждений - 455 | В течение всего периода | Индекс подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность». | УК, МБУК «РКДЦ» |
| 4 | Выявление и обучение особо одаренных детей, ранняя их ориентация на профессиональную деятельность в сфере культуры и искусства | 1. Не соответствующая современным требованиям и нормативам площадь детской школы искусств, материально-техническая база образовательного учреждения | Количество учащихся - 126 | В течение всего периода | Индекс подпрограммы «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов». | УК, МАОУ ДОД «Орликская детская школа искусств» |
| 5 | Развитие системы подготовки творческих кадров для сферы культуры и искусства | - Недостаточный охват детей школьного возраста художественным образованием. - Отсутствие молодых специалистов в образовании в сфере культуры. | Количество преподавателей - 15 | В течение всего периода |  |  |
| 6 | Совершенствование правового, организацион-ного экономии-ческого, экономического механизмов функционирования в сфере культуры | - Повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности. - Расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты. - Оптимизацию бюджетной сети и повышение качества управления бюджетными средствами. - Совершенствование системы муниципальных закупок. | Среднемесячная заработная плата - 34892 | В течение всего периода | Индекс подпрограммы «Совершенство-вание муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры». | УК |
| 7 | Формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры МО «Окинский район» | - Повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности. - Расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты. - Оптимизацию бюджетной сети и повышение качества управления бюджетными средствами. - Совершенствование системы муниципальных закупок. | Число районных культурно-массовых мероприятий – 892 | В течение всего периода |  | УК |

- Раздел 4. Целевые индикаторы

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Вес ин-дек-са | Формула расчета | Направ-ление изменений ( > , < , 0 ) | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |  | Темпы при-роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Индекс муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в МО «Окинский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года. | 100 | n I = SUM (Iпi *Vпi)/100, i=1 где I – значение индекса программы; Iпi – значение индекса i-той программы; Vпi – вес индекса i-той подпрограммы; N – количество индексов | > | 0,0 | 24,2 | 41,65 | 65,38 | 93,98 | 99,55 | 99,80 | 100,0 |  |
| 2 | Индекс подпрограммы «Библиотечное и музейное дело» | 25 |  |  | 0,0 | 28,2 | 60,6 | 74,8 | 89,0 | 98,2 | 99,2 | 100,0 |  |
| 3 | Индекс подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» | 25 |  |  | 0,0 | 7,0 | 25,5 | 54,2 | 87,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 4 | Индекс подпрограммы «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов» | 25 |  |  | 0,0 | 43,0 | 44,0 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Индекс подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры!» | 25 |  |  | 0,0 | 18,5 | 36,5 | 62,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Раздел 5. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы устанавливается на 2015-2017 и на период до 2020 года.

- Раздел 6. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

- Таблица 3

- (тыс. руб.)

| - № п/п | - Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | - Ожида-емый социаль-но-экономи-ческий эффект | - Ответствен-ные участники | - Срок |  | - Источ-ники финан-сирова-ния | - Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Начала реали-зации | - Окон-чания реали-зации |  | - 2015 (план по прог-рамме) | - 2016 (план по прог-рамме) | 2017 (план по прог-рамме | 2018 (план по прог-рамме | 2019 (план по прог-рамме | 2020 (план по прог-рамме | - Итого (гр.8+ - гр.10+ - гр.11+ - гр.12+ - гр.13+ - гр.14+ - гр.15) |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| - 1 | - Подпрограмма «Библиотечное и музейное дело» | - Задача 1, индекс 1,2 | - Управление культуры МО «Окинский район» | - 2015 | - 2020 | - Итого | - 2343,175 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 12781,565 |
|  |  |  |  |  |  | - МБ | - 2332,975 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 12 771,365 |
|  |  |  |  |  |  | - РБ | - 10,200 |  |  |  |  |  | - 10,200 |
| - 2 | - Подпрограмма «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» | - Задача 2 - индекс 1,3 | Управление культуры МО «Окинский район | - 2015 | - 2020 | - Итого | - 4456,044 | - 4016,644 | - 4016,644 | - 4016,644 | - 4016,644 | - 4016,644 | - 24 539,264 |
|  |  |  |  |  |  | - МБ | - 4015,944 | - 3576,544 | - 3576,544 | - 3576,544 | - 3576,544 | - 3576,544 | - 21898,664 |
|  |  |  |  |  |  | - РБ | - 440,100 | - 440,100 | - 440,100 | - 440,100 | - 440,100 | - 440,100 | - 2640,600 |
| - 3 | - Подпрограмма «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов» | - Задача 3 индекс 1,4 | Управление культуры МО «Окинский район | - 2015 | - 2020 | - Итого | - 6651,429 | - 6853,503 | - 6853,503 | - 6853,503 | - 6853,503 | - 6853,503 | - 40 918,944 |
|  |  |  |  |  |  | - МБ | - 3621,429 | - 3823,503 | - 3823,503 | - 3823,503 | - 3823,503 | - 3823,503 | - 22 738,944 |
|  |  |  |  |  |  | - РБ | - 3030,000 | 3030,000 | 3030,000 | 3030,000 | 3030,000 | 3030,000 | - 18 180,000 |
| - 4 | - Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждения культуры» | - Задача 4 индекс 1,5 | Управление культуры МО «Окинский район | - 2015 | - 2020 | - Итого | - 6019,115 | 6364,295 | 6364,295 | 6364,295 | 6364,295 | 6364,295 | - 37 840,590 |

- Раздел 7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

- Раздел содержит описание ресурсного обеспечения, необходимого для решения задач, источников финансирования и распределения финансирования муниципальной программы, ее подпрограмм и основных мероприятий в составе подпрограмм.

Динамика расходов районного бюджета на весь период реализации   муниципальной программы сформирована с учетом положений, действующих нормативных правовых актов, утвержденных Главой муниципального образования «Окинский район» и Советом депутатов.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств района осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается постановлением администрации муниципального образования «Окинский район» и Решением Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Таблица 4

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Наиме-нование бюджета | Прогнозное значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦС | ВР |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Сохранение и развитие культуры Окинского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» | Всего | 953 | 0000 | 0000000 | 000 |  | 19469,763 | 19322,120 | 19322,120 | 19322,120 | 19322,120 | 19322,120 |
|  |  | МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Окинский район» РБ (соисполнитель) | 953 | 0801 | 0810000 | 000 | итого | 2343,175 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 |
|  |  |  | 953 953 953 | 0802 0802 0802 | 0819312 0815144 0817407 | 611 612 612 | МБ РБ РБ | 2332,975 1,900 8,300 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 |
|  |  | МБУК «Районный культурно-досуговый центр» МО «Окинский район» РБ (соисполнитель) | 953 | 0801 | 0810000 | 000 | итого | 4456,044 | 4016,644 | 4016,644 | 4016,644 | 4016,644 | 4016,644 |
|  |  |  | 953 953 | 0801 0801 | 0819311 0810111 | 611 612 | МБ РБ | 4015,944 440,100 | 3576,544 440,100 | 3576,544 440,100 | 3576,544 440,100 | 3576,544 440,100 | 3576,544 440,100 |
|  |  | МАОУДОД «Орликская ДШИ» (соисполнители) | 953 | 0702 | 0839303 | 000 | итого | 6651,429 | 6853,503 | 6853,503 | 6853,503 | 6853,503 | 6853,503 |
|  |  |  | 953 953 953 | 0702 0702 0702 | 0839303 0839313 0837227 | 621 621 621 | МБ МБ РБ | 3571,429 50,000 3030,000 | 3773,503 50,000 3030,000 | 3773,503 50,000 3030,000 | 3773,503 50,000 3030,000 | 3773,503 50,000 3030,000 | 3773,503 50,000 3030,000 |
|  |  | МКУ «Управление культуры» администрации МО «Окинский район» РБ (ответственный исполнитель) | 953 | 0804 | 0840000 | 000 | итого | 6019,115 | 6364,295 | 6364,295 | 6364,295 | 6364,295 | 6364,295 |
|  |  |  | 953 953 953 953 953 953 953 953 | 0804 0804 0804 0804 0804 0804 0804 0804 | 0849102 0849102 0849102 0849102 0849304 0849304 0849304 0849304 | 121 122 242 244 121 122 242 244 | МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ | 909229 13,300 8,000 51,600 4911,866 19,560 28700 76860 | 909229 13,300 8,000 51,600 5366,566 15,600 | 909229 13,300 8,000 51,600 5366,566 15,600 | 909229 13,300 8,000 51,600 5366,566 15,600 | 909229 13,300 8,000 51,600 5366,566 15,600 | 909229 13,300 8,000 51,600 5366,566 15,600 |
| Подпрограмма 1. | Библиотечное и музейное дело | Всего | 953 | 0801 | 0810000 | 000 |  | 2343,175 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 |
| Мероприятие 1.1 | Оказание муниципальным учреждением (библиотекой) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МБУК «ЦБС» МО «Окинский район» РБ (ответственный исполнитель) | 953 953 953 | 0802 0802 0802 | 0819312 0815144 0817407 | 611 612 612 | МБ РБ РБ | 2332,975 1,900 8,300 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 |
| Подпрограмма 2. | Народное творчество и культурно-досуговая деятельность | Всего | 953 | 0801 | 0810000 | 000 |  | 4456,044 | 4016,644 | 4016,644 | 4016,644 | 4016,644 | 4016,644 |
| Мероприятие 2.1 | Оказание муниципальным учреждением (РКДЦ) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МБУК «Районный культурно-досуговый центр» МО «Окинский район» РБ (ответственный исполнитель) | 953 953 | 0801 0801 | 0819311 0810111 | 611 612 | МБ МБ | 4015,944 440,100 | 3576,544 440,100 | 3576,544 440,100 | 3576,544 440,100 | 3576,544 440,100 | 3576,544 440,100 |
| Подпрограмма 3. | Организации дополнительного образования детей и поддержка юных талантов | Всего | 953 | 0702 | 0839303 | 000 |  | 6651,429 | 6853,503 | 6853,503 | 6853,503 | 6853,503 | 6853,503 |
| Мероприятие 3.1. | Оказание муниципальным учреждением (ДШИ) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МАОУДОД «Орликская ДШИ», (ответственные исполнители) | 953 953 | 0702 0702 | 0839303 0837227 | 621 621 | МБ РБ | 3571,429 3030,000 | 3773,503 3030,000 | 3773,503 3030,000 | 3773,503 3030,000 | 3773,503 3030,000 | 3773,503 3030,000 |
| Мероприятие 3.2 | Поддержка детского художественного творчества | МАОУДОД «Орликская ДШИ», (ответственные исполнители) | 953 | 0702 | 0839313 | 621 | МБ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Подпрограмма 4. | Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры | Всего | 953 | 0804 | 0840000 | 000 | МБ | 6019,115 | 6364,295 | 6364,295 | 6364,295 | 6364,295 | 6364,295 |
| Мероприятие 4.1. | Осуществление деятельности аппарата МКУ «Управление культуры» администрации МО «Окинский район» в том числе на содержание имущества | МКУ «Управление культуры» администрации МО «Окинский район» РБ (ответственный исполнитель) | 953 953 953 953 953 953 953 953 | 0804 0804 0804 0804 0804 0804 0804 0804 | 0849102 0849102 0849102 0849102 0849304 0849304 0849304 0849304 | 121 122 242 244 121 122 242 244 | МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ | 909229 13,300 8,000 51,600 4911,866 19,560 28700 76860 | 909229 13,300 8,000 51,600 5366,566 15,600 | 909229 13,300 8,000 51,600 5366,566 15,600 | 909229 13,300 8,000 51,600 5366,566 15,600 | 909229 13,300 8,000 51,600 5366,566 15,600 | 909229 13,300 8,000 51,600 5366,566 15,600 |
| Мероприятие 4.2. | Осуществление полномочий по культуре поселений района по соглашению | МКУ «Управление культуры» администрации МО «Окинский район» РБ (ответственный исполнитель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Раздел 8. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

- Одним из основных инструментов реализации муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры МО «Окинский район».

- В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства Республики Бурятия.

В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах планируется ежегодное внесение изменений в Программу, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

- Правовое регулирование муниципальной программы

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Основные положения |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Закон Российской Федерации. | от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы разработки законодательства Российской Федерации о культуре». |
| 2 | - Закон Республики Бурятия. | от 01.02.1996 г. № 246-I «О культуре». |
| 3 | - Указ Президента Российской Федерации. | от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». |
| 4 | - Распоряжение Правительства Республики Бурятия. | от 28.02.2013 г. № 86-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Бурятия». |
| 5 | - Постановление администрации муниципального образования «Окинский район». | от 6.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район». |

Раздел 9. Методика оценки планируемой

эффективности муниципальной программы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2015 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

| Xi – Xmin Iиi = ---------------- , где: X max – X min | Iиi – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора; Xmin – минимальное значение i-го индикатора; i – количество индикаторов муниципальной программы. |
| --- | --- |

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi – X min

Iиi = 1 -  ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации муниципальной программы:

| n I = SUM (Iпi *Vпi)/100, где i=1 | I – значение индекса муниципальной программы; Iпi – значение индекса i-той подпрограммы; Vпi – вес индекса i-той подпрограммы; N – количество индексов. |
| --- | --- |

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

| Iф Е = ---------*100%, где Iп | E – эффективность реализации муниципальной программы; Iф – фактически достигнутые значения индекса; Iп – плановые значения индекса. |
| --- | --- |

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации (Е) | Е > 100 | Высокоэффективная |
|  | 70< Е< 100 | Уровень эффективности средний |
|  | 50< Е< 70 | Уровень эффективности низкий |
|  | Е < 50 | Неэффективная |

Подпрограмма «Библиотечное и музейное дело»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Библиотечное и музейное дело |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МБУК «Централизованная библиотечная система» |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | - |  |  |  |  |
| Цель | Сохранение, обновление и популяризация библиотечных и музейных фондов Окинского района |  |  |  |  |
| Задачи | 1. Обеспечение доступности музейного фонда. 2. Обеспечение доступности библиотек. |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | 1. Индекс подпрограммы «Библиотечное и музейное дело». 2. Индекс индикатора «Число посещений музеев». 3. Индекс индикатора «Количество документовыдач». 4. Индекс индикатора «Количество библиографических записей». 5. Индекс индикатора «Количество пользователей». 6. Индекс индикатора «Количество новых поступлений». |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы | 2015-2017 годы и на период до 2020 года |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы | Источники финан-сирования | Всего (тыс. руб.) | В том числе |  |  |
|  |  |  | Респуб-ликан-ский бюджет, (тыс. руб.) | Местный бюджет, (тыс. руб.) | Иные доходы, (тыс. руб.) |
|  | Всего | 12 781,565 | 10,200 | 12 771,365 |  |
|  | 2015 | 2 343,175 | 10,200 | 2 332,975 |  |
|  | 2016 | 2 087,678 |  | 2 087,678 |  |
|  | 2017 | 2 087,678 |  | 2 087,678 |  |
|  | 2018-2020 | 6 264,934 |  | 6 263,034 |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение реализации права населения, в том числе детей, молодежи, и граждан с нарушениями зрения на получение информации; - сохранение библиотечного фонда, его пополнение и доведение до 65700 экз., библиотечную обработку и предоставление его во временное пользование в целях удовлетворения информационных запросов; - популяризация культурного наследия, представленного музейными предметами и музейными коллекциями из фондов республиканских музеев; - обеспечение безопасности музейного фонда, привлечение посетителей, улучшение качества и объема выставочной деятельности. |  |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей

Окинская центральная межпоселенческая библиотека - общедоступный информационный, культурный, просветительский центр для жителей Окинского района. ЦБС является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Законов Российской Федерации и Республики Бурятия «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре документов», «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки РБ», Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением администрации муниципального образования «Окинский район» от 23.12.2011 г. № 205 «О порядке утверждений уставов муниципальных учреждений, дополнений и изменений, вносимых в уставы муниципальных учреждений».

Окинская библиотека ведет свою историю с 1940 г., со дня основания Окинского района. 1946 г. – открытие Орликской библиотеки. 2005 г. – Окинская централизованная библиотечная система. 2010 г. – Окинская центральная межпоселенческая библиотека. С 2012 г. Окинская центральная межпоселенческая библиотека имеет статус муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального образования «Окинский район»

Главная цель деятельности библиотек района - предоставление информационных ресурсов и услуг для удовлетворения потребностей отдельных граждан, их групп в области образования, информации и развития личности. В соответствии с этими целями библиотеки района комплектуют документные фонды, развивают информационные ресурсы, систему обслуживания пользователей. Охват населения района библиотечным обслуживанием составляет на 1 января 2014 г. – 65%. Книгообеспеченность на одного жителя района – 12, на одного читателя – 17. Основная единица учета библиотечного труда – документовыдача составляет 102285, число привлеченных пользователей – 3761. Состав их разнообразен по социальному положению, профессиональной принадлежности, уровню образования и возрасту. Количество посещений – 31557. О читательских интересах говорят данные библиографической службы библиотек, это – 891 справок и консультаций.

На базе библиотеки успешно действуют: центр общественного доступа к сети Интернет (Интернет-центр, информационный центр сойотской культуры, осуществляется электронная рассылка информации, оказываются различные сервисные услуги для населения.

Основными проблемами модернизации библиотечного дела района являются недостаточное комплектование фонда документов для поселенческих библиотек их материально-техническое состояние, медленные темпы информатизации. Основной целью развития библиотек является модернизация библиотечной сферы – повышение эффективности работы библиотек, углубление их информационного потенциала, дальнейшее развитие информационных и сервисных услуг.

Государственная политика по обеспечению сохранности, пополнения и использования фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям предполагает реализацию следующих мероприятий:

- совершенствование действующего законодательства о библиотечном деле;

- развитие библиотечно-информационной структуры;

- комплектование библиотечных фондов согласно индикаторам развития;

-развитие системы библиотечных фондов, с учетом их сохранности и безопасности;

- внедрение инновационных технологий в деятельность библиотек;

- внедрение электронных информационных ресурсов и развитие автоматизированных технологий в библиотеках района;

- обеспечение благоприятных условий для свободного доступа к информации различных категорий пользователей;

- внедрение мероприятий по повышению информационной культуры населения;

- укрепление материально-технической базы, модернизация библиотечного оборудования сельских библиотек;

- создание условий для устойчивого повышения квалификации библиотечных кадров;

- развитие программной и проектной деятельности.

В формировании исторической памяти и обеспечения преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музею, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом, патриотическом воспитании населения, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания.

На территории района функционирует историко-краеведческий музей. Дата основания 1990 г. Число предметов основного фонда 553. Их коллекции носят естественноисторический характер, имеют краеведческий профиль.

Виды музейной деятельности:

- экспозиционно-выставочная;

- культурно-образовательная;

- научно-просветительская;

- методическая.

Основными проблемами развития музейной деятельности являются:

- Несоответствие материально-технической базы современным стандартам и нормам музейного обслуживания населения. Из-за отсутствия специализированных музейных помещений обеспечение сохранности и безопасности музейных коллекций находится в неудовлетворительном состоянии.

- Отсутствие средств на комплектование фондовых коллекций. В бюджетном финансировании музея не предусматриваются средства на плановое пополнение фондов.

- Как в республике, так и в районе отсутствует реставрационная мастерская, не хватает специалиста-музееведа.

- Обеспечение безопасности музея и музейных фондов современными техническими средствами защиты, возможность утраты музейных ценностей. Техническое и технологическое оснащения музея не соответствует современным требованиям музейной деятельности.

Государственная политика по сохранению и популяризации Музейного фонда Окинского района предполагает реализацию следующих мероприятий:

- расширение спектра услуг, предоставляемых музеем, расширение разнообразия форм деятельности в соответствии с выявленными интересами и потребностями населения;

- информатизация музейного дела, формирование и ведение электронного каталога музейных фондов, создание единой системы учета музейных предметов;

- контроль технического состояния и профилактическая обработка фондовых материалов;

- техническое перевооружение и модернизация материально-технической базы;

- обеспечение безопасности здания и музейной территории;

- профессиональная подготовка и закрепление квалифицированного специалиста;

- поддержка развития сотрудничества с музеями и другими учреждениями культуры региона.

Помимо сохранности будет обеспечиваться и широкий доступ к культурным ценностям: организация выставок, новых экспозиций, издание каталогов музейных собраний, альбомов, популярных изданий.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является сохранение, обновление и популяризация библиотечных и музейных фондов Окинского района.

Задача подпрограммы обеспечение доступности музейного фонда и библиотек.

Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы

Таблица 5

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Количественный показатель достижения задачи | Сроки реали-зации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Окинского района. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение доступности музейного фонда | 1. Несоответствие материально-технической базы современным стандартам и нормам музейного обслуживания населения. Из-за отсутствия специализированных музейных помещений обеспечение сохранности и безопасности музейных коллекций находится в неудовлетворительном состоянии. 2. Отсутствие средств на комплектование фондовых коллекций. В бюджетном финансировании музея не предусматриваются средства на плановое пополнение фондов. 3. Как в республике, так и в районе отсутствует реставрационная мастерская, не хватает специалиста-музееведа. 4. Обеспечение безопасности музея и музейных фондов | Число посещений музеев - 3250 | В течение всего периода | Индекс подпрограммы «Библиотечное и музейное дело» | Управление культуры МБУК «ЦБС» |
| 2 | Обеспечение доступности библиотек | 1.Недостаточное комплектование фонда документов для поселенческих библиотек их материально-техническое состояние, медленные темпы информатизации | Количество документовыдач 102315 Количество библиографических записей – 765 Количество пользователей – 3765 Количество новых поступлений - 125 | В течение всего периода | Индекс подпрограммы «Библиотечное и музейное дело» | Управление культуры, МБУК «ЦБС» |

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы «Библиотечное и музейное дело»

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя | Вес ин-дек-са | Формула расчета | Направ-ление измене-ний ( > , < , 0 ) | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |  | Темпы прироста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Индекс подпрограммы «Библиотечное и музейное дело» | 100 | n I = SUM (Iпi *Vпi), i=1 где I – значение индекса программы; Iпi – значение индекса i-той программы; Vпi – вес индекса i-той подпрограммы; N – количество индексов | > | 0,0 | 28,2 | 60,6 | 74,8 | 89,0 | 98,2 | 99,2 | 100,0 | - |
| 2 | Число посещений музеев | Чел. |  |  | 2100 | 2100 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 |  |
|  | Индекс индикатора «Число посещений музеев» | 20 | Xi – X min Iиi = ---------------- X max – X min | > | 0 | 0 | 0,78 | 0,83 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,0 |  |
| 3 | Количество документовыдач | Шт. |  |  | 102285 | 102290 | 102300 | 102305 | 102310 | 102315 | 102315 | 102315 | - |
|  | Индекс индикатора «Количество документовыдач» | 20 | Xi – X min Iиi = ---------------- X max – X min | > | 0 | 0,16 | 0,50 | 0,66 | 0,83 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 4 | Количество библиографических записей для сводного электронного каталога библиотек РБ, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек РФ | шт. |  |  | 7761 | 7762 | 7763 | 7764 | 7765 | 7765 | 7765 | 6765 |  |
|  | Индекс индикатора «Количество библиографических записей для сводного электронного каталога библиотек РБ, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек РФ» | 20 | Xi – X min Iиi = ---------------- X max – X min | > | 0 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 5 | Количество пользователей | Чел. |  |  | 3761 | 3761 | 3762 | 3763 | 3764 | 3765 | 3765 | 3765 |  |
|  | Индекс индикатора «Количество пользователей» | 20 | Xi – X min Iиi = ---------------- X max – X min | > | 0 | 0 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 6 | Количество новых поступлений | Шт. |  |  | 249 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |  |
|  | Индекс индикатора «Количество новых поступлений» | 20 | Xi – X min Iиi = 1- ---------------- X max – X min | < | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |

Раздел 5. Срок реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы устанавливается на 2015-2017 и на период до 2020 года.

- Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограмм

- Таблица 7

- (тыс. рублей)

| - № п/п | - Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | - Ожидаемый социально-экономи-ческий эффект | - Ответствен-ные участники | - Срок |  | - Источ-ники финанси-рования | - Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Начала реализа-ции | - Окон-чания реализа-ции |  | - 2015 (план по прог-рамме) | - 2016 (план по прог-рамме) | 2017 (план по прог-рамме) | 2018 (план по прог-рамме) | 2019 (план по прог-рамме) | 2020 (план по прог-рамме) | - Итого |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| - 1 | - Подпрограмма «Библиотечное и музейное дело» | - Задача1, 2 индикатор 1,2,3,4,5,6 | - Управление культуры МО «Окинский район» | - 2015 | - 2020 | - Итого | - 2343,175 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 12 781,565 |
|  |  |  |  |  |  | - МБ - РБ | - 2332,975 - 10,200 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 12 771,365 - 10,200 |
| - 2 | - Оказание муниципальным учреждением (библиотекой) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | - Задача1, 2 индикатор 1,2,3,4,5, | - Управление культуры МО «Окинский район» | - 2015 | - 2020 | - Итого | - 2343,175 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 12 781,565 |
|  |  |  |  |  |  | - МБ - РБ | - 2332,975 - 10,200 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 2087,678 | - 12 771,365 - 10,200 |

- Раздел 7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Таблица 8

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Наи-мено-вание бюд-жета | Прогнозное значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦС | ВР |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1. | Библиотечное и музейное дело | Всего | 953 | 0801 | 0810000 | 000 | Всего | 2343,175 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 |
| Мероприятие 1.1 | Оказание муниципальным учреждением (библиотекой) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МБУК «ЦБС» МО «Окинский район» РБ (ответственный исполнитель) | 953 953 953 | 0802 0802 0802 | 0819312 0815144 0817407 | 611 612 612 | МБ РБ РБ | 2332,975 1,900 8,300 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 | 2087,678 |

- Раздел 8. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

- Одним из основных инструментов реализации муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры МО «Окинский район».

- В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства Республики Бурятия.

- В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах в сфере поддержки предпринимательской деятельности планируется ежегодное внесение изменений в Подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка

Правовое регулирование муниципальной программы: Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы разработки законодательства Российской Федерации о культуре»; Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 г. № 246-I «О культуре»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 г. № 86-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Бурятия»; Постановление администрации МО «Окинский район» от 6.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район».

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

Xi – X min

Iиi =  ----------------  , где:

X max – X min

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi – X min

Iиi = 1 -  ----------------

X max – X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

Iп = SUM (Iиi *Vиi), где

i=1

Iп – значение индекса подпрограммы;

Iиi – значение индекса i-того индикатора;

Vиi – вес индекса i-того индикатора;

N – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

Еп = ---------*100%, где

Iпп

Eп – эффективность реализации подпрограммы;

Iпф – фактически достигнутые значения индекса;

Iпп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации (Еп) | Еп > 100 | Высокоэффективная |
|  | 70 < Еп < 100 | Уровень эффективности средний |
|  | 50 < Еп < 70 | Уровень эффективности низкий |
|  | Еп < 50 | Неэффективная |

Подпрограмма «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Народное творчество и культурно-досуговая деятельность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МБУК «Районный культурно-досуговый центр» |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | - |  |  |  |  |
| Цель | Сохранение и развитие народных художественных традиций и создание равных условий для творческой самореализации населения |  |  |  |  |
| Задачи | 1. Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | 1. Индекс подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность». 2. Индекс индикатора «Число мероприятий на основе платной основе». 3. Индекс индикатора «Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к общему числу населения». 4. Индекс индикатора «Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях». |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы | На 2015-2017 годы и на период до 2020 года |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы | Источники финанси-рования | Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | В том числе |  |  |
|  |  |  | Республи-канский бюджет, (тыс.руб.) | Местный бюджет, (тыс. руб.) | Иные доходы, (тыс. руб.) |
|  | Всего | 24 539,264 |  | 24 539,264 |  |
|  | 2015 | 4 456,044 |  | 4 456,044 |  |
|  | 2016 | 4 016,644 |  | 4 016,644 |  |
|  | 2017 | 4 016,644 |  | 4 016,644 |  |
|  | 2018-2020 | 12 049,930 |  | 12 049,930 |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение реализации прав граждан на доступ к культуре, расширение социальной сферы; - соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к общему числу населения составит 455; - увеличение числа мероприятий на платной основе в год – 377; - количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях - 75. |  |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния основные проблемы,

анализ основных показателей

Культура - важнейшая гуманитарная составляющая, создание культурной среды во всех сферах жизни является эффективным инструментом устойчивого социально-экономического развития Окинского района. Сегодняшнему состоянию культурного потенциала района предшествовали сложные периоды создания и формирования культурно-досуговых учреждений для обеспечения доступа населения к культурным благам, развитию эффективного использования ресурсов, созданию новых экономических механизмов, стимулирующих культурно-досуговые учреждения к повышению доступности и качества услуг культуры, их социальной роли.

Культура, как часть социальной инфраструктуры села, определяет качество жизни местного населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа территории.

Политика по сохранению и развитию учреждений культуры предполагает реализацию следующих мероприятий:

- создание условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и свободы литературного, художественного, научного и других видов творчества;

- развитие традиционных форм народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- сохранение и развитие народных художественных промыслов;

- проведение комплекса мероприятий по адаптации учреждений культуры и искусства к рыночным условиям.

- укрепление материальной базы клубных учреждений, их техническое оснащение современным оборудованием и музыкальными инструментами.

За последние 3 года картина со специалистами клубных учреждений Окинского района меняется незначительно на 1-2 человек. Среднее число работников, обеспечивающих техническую сторону оказания муниципальных услуг клубными учреждениями, составляет 2-3 человека на 1 учреждение.

Из анализа образовательного уровня клубных работников следует, специалистов с высшим образованием - 10 человек, средне-специальным - 11 человек. Из числа штатных работников имеют стаж от 3 до 6 лет - 14 человек, от 6 до 10 лет - 8 человек и свыше        10 лет - 18 человек.

Анализ поступления платных услуг показал, что по сравнению с прошлым годом значительно повысились показатели по платным услугам. Это обусловлено повышением финансирования отрасли, улучшением материально-технической базы, качеством услуг. По платным услугам лидирует районный культурно-досуговый центр. В сельских домах культуры и сельских клубах показатели по платным услугам очень низки, ведь это 1 из основных показателей деятельности КДУ.

К основным показателям, используемым для анализа деятельности КДУ, являются:

- Количество клубных формирований и число их участников;

- Количество мероприятий и число их посетителей;

- Платные услуги, привлекаемые для развития учреждений.

Количество клубных формирований характеризует использование материальных и кадровых ресурсов в учреждениях, а число их участников свидетельствует о востребованности услуг среди населения, развитии творческих способностей местных жителей и использовании ресурсов. Количество мероприятий в целом отражает деятельность КДУ, дает представление обо всем спектре услуг, предоставляемых ими населению, в то время как посещаемость мероприятий отражает потребление услуг жителями территории. Полученные платные услуги отражают уровень работы коллективов КДУ и спрос населения на культурно-досуговые услуги учреждений, являясь относительным показателем качества этих услуг.

Итак, количество клубных формирований - 56, участников в них - 662 человека, из них для детей 29 формирований, участников в них - 327. Из общего количества КДУ ни один клуб не имеет доступа в Интернет, киноустановок в клубах нет. Из 9 клубов персональными компьютерами обеспечены 8 клубов.

- Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является Сохранение и развитие народных художественных традиций, и создание равных условий для творческой самореализации населения.

Задача подпрограммы создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы

Таблица 9

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Количественный показатель достижения задачи | Сроки реализации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Окинского района. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности | 1. Несоответствие материально-технической базы современным стандартам и нормам. 2. Низкая привлекательность. | Число посещений культурно-досуговых учреждений – 455 | В течение всего периода | Индекс подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность». | Управление культуры, МБУК «РКДЦ» |

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

Таблица 10

| № п/п | Наименование показателя | Вес ин-дек-са | Формула расчета | Направ-ление изменений ( > , < , 0) | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |  | Темпы при-роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 г | 2014 г | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Индекс подпрограммы «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» | 100 | n I = SUM (Iпi *Vпi) i=1 где I – значение индекса программы; Iпi – значение индекса i-той программы; Vпi – вес индекса i-той подпрограммы; N – количество индексов | > | 0,0 | 7,0 | 25,5 | 54,2 | 87,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2 | Число мероприятий на платной основе | ед. |  |  | 3373 | 3373 | 3373 | 3375 | 3377 | 3377 | 3377 | 3377 |  |
|  | Индекс индикатора «Число мероприятий на платной основе» | 35 | Xi – X min Iиi = ---------------- X max – X min |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3 | Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к общему числу населения |  |  |  | 454,3 | 454,3 | 454,4 | 454,5 | 454,7 | 455 | 455 | 455 |  |
|  | Индекс индикатора «Соотношение посещаемости населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к общему числу населения» | 30 | Xi – X min Iиi = ---------------- X max – X min |  | 0,0 | 0,0 | 0,15 | 0,29 | 0,58 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 4 | Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | Чел. |  |  | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |
|  | Индекс индикатора «Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях» | 35 | Xi – X min Iиi = ---------------- X max – X min |  | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |

Раздел 5. Срок реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы устанавливается на 2015-2017 и на период до 2020 года.

- Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

- Таблица11

- (тыс. руб.)

| - № п/п | - Наименование подпрограммы мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | - Ожида-емый социа-льно-экономи-ческий эффект | - Ответст-венные участники | - Срок |  | - Источ-ники финан-сирова-ния | - Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Начала реализа-ции | - Окон-чания реали-зации |  | - 2015 (план по прог-рамме) | - 2016 (план по прог-рамме) | 2017 (план по прог-рамме) | 2018 (план по прог-рамме) | 2019 (план по прог-рамме) | 2020 (план по прог-рамме) | - Итого |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 |  | - 14 |
| - 1 | - Подпрограмма «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность» | - Задача 2 индекс 1,2,3,4 | - Управле-ние культуры, МБУК РКДЦ | - 2015 | - 2020 | - Итого | - 4456,044 | - 4016,644 | 4016,644 | 4016,644 | 4016,644 | 4016,644 |  | 24 539,264 |
|  |  |  |  |  |  | - МБ | - 4015,944 | - 3576,544 | - 3576,544 | - 3576,544 | - 3576,544 | - 3576,544 |  | 21 918,664 |
|  |  |  |  |  |  | - РБ | - 440,100 | - 440,100 | - 440,100 | - 440,100 | - 440,100 | - 440,100 |  | 2 640,600 |
| - 2 | - Оказание муниципальным учреждением (РКДЦ) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | - Задача 2 индекс 1,2,3,4 | - Управле-ние культуры, МБУК РКДЦ | - 2015 | - 2020 | - Итого | - 4456,044 | - 4016,644 | 4016,644 | 4016,644 | 4016,644 | 4016,644 |  | 24 539,264 |
|  |  |  |  |  |  | - МБ | - 4015,944 | - 3576,544 | - 3576,544 | - 3576,544 | - 3576,544 | - 3576,544 |  | 21 918,664 |
|  |  |  |  |  |  | - РБ | - 440,100 | - 440,100 | - 440,100 | - 440,100 | - 440,100 | - 440,100 |  | 2 640,600 |

- Раздел VII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Таблица 12

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Наи-ме-но-вание бюд-жета | Прогнозное значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦС | ВР |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1. | Народное творчество и культурно-досуговая деятельность | Всего | 953 | 0801 | 0810000 | 000 |  | 4456,044 | 4016,644 | 4016,644 | 4016,644 | 4016,644 | 4016,644 |
| Мероприятие 1.1 | Оказание муниципальным учреждением (РКДЦ) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МБУК «Районный культурно-досуговый центр» МО «Окинский район» РБ (ответственный исполнитель) | 953 953 | 0801 0801 | 0819311 0810111 | 611 612 | МБ РБ | 4015,944 440,100 | 3576,544 440,100 | 3576,544 440,100 | 3576,544 440,100 | 3576,544 440,100 | 3576,544 440,100 |

- Раздел 8. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

- Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры МО «Окинский район».

- В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства Республики Бурятия.

- В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах в сфере поддержки предпринимательской деятельности планируется ежегодное внесение изменений в Подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка

Правовое регулирование муниципальной программы: Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы разработки законодательства Российской Федерации о культуре»; Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 г. № 246-I «О культуре»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 г. № 86-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Бурятия»; постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район».

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

Xi – X min

Iиi =  ----------------  , где:

X max – X min

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi – X min

Iиi = 1 -  ----------------

X max – X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

Iп = SUM (Iиi *Vиi), где

i=1

Iп – значение индекса подпрограммы;

Iиi – значение индекса i-того индикатора;

Vиi – вес индекса i-того индикатора;

N – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

Еп = ---------*100%, где

Iпп

Eп – эффективность реализации подпрограммы;

Iпф – фактически достигнутые значения индекса;

Iпп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации (Еп) | Еп > 100 | Высокоэффективная |
|  | 70 < Еп < 100 | Уровень эффективности средний |
|  | 50 < Еп < 70 | Уровень эффективности низкий |
|  | Еп < 50 | Неэффективная |

Подпрограмма «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МАОУ ДОД «Орликская детская школа искусств» |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | - |  |  |  |  |
| Цель | Развитие художественного и предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |
| Задачи | 1. Выявление и обучение особо одаренных детей, ранняя их ориентация на профессиональную деятельность в сфере культуры и искусства. 2. Развитие системы подготовки творческих кадров для сферы культуры и искусства. 3. Обеспечение профессионального роста преподавателей учебных заведений и других работников отрасли. |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | 1. Индекс подпрограммы «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов». 2. Индекс индикатора «Охват детей до 15 лет дополнительным образованием сфере культур и искусства». 3. Индекс индикатора «Среднегодовой контингент обучающихся». |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы | 2015-2017 годы и на период до 2020 года |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы | Источ-ники финан-сирова-ния | Общий объем финансирования муниципальной программы, (тыс.руб.) | В том числе |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет (тыс.руб.) | Местный бюджет (тыс. руб.) | Иные доходы (тыс. руб.) |
|  | Всего | 40 918,944 | 18 180,000 | 22 738,944 |  |
|  | 2015 | 6651,429 | 3030,000 | 3621,429 |  |
|  | 2016 | 6853,503 | 3030,000 | 3823,503 |  |
|  | 2017 | 6853,503 | 3030,000 | 3823,503 |  |
|  | 2018-2020 | 20 560,509 | 9090,000 | 11 470,509 |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Мероприятия программы направлены на развитие системы выявления и поддержки творчески одаренных детей, создание условий для подготовки профессиональных кадров для сферы культуры и искусства. Охват детей до 15 лет дополнительным образованием сфере культуры и искусства составит 59,5%. Среднегодовой контингент обучающихся составит 130 человек. |  |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

- Образование в сфере культуры и искусства является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившейся в современном российском обществе, национальным достоянием нашей страны, обеспечивает сохранение высочайшего уровня профессионального искусства России. Оно социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности человека.

В Окинском районе образовательно-воспитательный процесс в системе художественного образования в области искусств обеспечивает одно районное муниципальное учреждение дополнительного образования детей отрасли культура, действующих в статусе автономных - «Орликская детская школа искусств».

На протяжении последних трех лет контингент учащихся детских школ искусств района остается относительно стабильным. Сегодня в детской школе искусств занимается 126 детей и подростков в возрасте преимущественно от 6 до 16 лет, что составляет 24% от общего количества детей, обучающихся в общеобразовательных школах района (на 01.09.2014 г. – 525 чел.). По сравнению с прошлым годом контингент учащихся увеличился на 15% (или на 20 детей).

В настоящее время 80 (63% от общего количества учащихся) учащихся детской школы искусств являются лауреатами республиканских, всероссийских и международных конкурсов.

Выявление художественно одаренных детей и подростков является задачей образовательных учреждений культуры и искусства. Работа детских школ искусств направлена на сохранение и увеличение контингента обучающихся, качественное улучшение образовательного процесса, поиск новых форм методической работы, внедрение опытно-экспериментальной деятельности и реализацию новых образовательных проектов.

Образовательная структура школы искусств района достаточно интенсивно развивается: внедряются новые учебные планы и программы по общему эстетическому образованию, хореографическому, изобразительному, вокальному и инструментально-джазовому искусству, инструментальному искусству (народные инструменты). Анализ ситуации фиксирует рост интереса детей к занятиям на таких музыкальных инструментах, как фортепиано, гитара, синтезатор, чанза, иочин, ятага, шанза, лимба, эвэрбурээ, морин-хуур, а также к изобразительному искусству, общему эстетическому образованию, хореографическому искусству и вокальному искусству. Детская школа искусств сегодня адекватно реагирует на потребности детей и родителей. Количество обучающихся по этим направлениям неизменно растет.

Создание и введение в образовательный процесс новых образовательных программ является одним из путей развития детской школы искусств как особого вида образовательного учреждения дополнительного образования детей в условиях модернизации образования, определяет новое качество образования в детской школе искусств.

Федеральным законом «Об образовании» предусмотрена реализация в детских школах искусств дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных и общеразвивающих программ в области искусств. Основная цель данных программ – приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. Основными задачами дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств являются формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля.

По состоянию на 1 января 2014 года Орликская детская школа искусств района реализует наряду с программами художественно-эстетической направленности, предпрофессиональные программы в области искусств в соответствии с установленными к ним федеральными государственными требованиями, по которым обучаются 27 детей.

В настоящее время в целях реализации с 1 сентября 2014 года общеразвивающих программ учреждениями вносятся изменения в Уставы, разрабатываются образовательные программы по данному направлению, оформляются лицензионные документы.

Одним из главных приоритетов модернизации художественного образования является совершенствование профессионального мастерства преподавателя.

По состоянию на 1 января 2014 года численность педагогических работников составляет 11 человек. Из них с высшим образованием работает 8 специалистов, со средним специальным образованием – 2 человека, 1 работник с неполным высшим образованием.

Художественное образование социально востребовано, поэтому требует постоянного внимания и поддержки. В сфере художественного образования необходимо обеспечение гарантий доступности и обеспечение равных возможностей для получения общего и профессионального художественного образования.

- Основными проблемами образования в сфере культуры являются:

- не соответствующая современным требованиям и нормативам площадь детской школы искусств, материально-техническая база образовательных учреждений.

Модернизация художественного образования требует:

- развития и внедрения современных технологий в образовательные процессы;

- сохранения и дальнейшего развития системы художественного образования в сфере культуры и искусств;

- обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения жителями Республики Бурятия образования сферы культуры и искусств;

- совершенствования системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи путем отбора на конкурсах и фестивалях, учреждения грантов, стипендий, создания специальных баз, данных;

- совершенствования кадровой политики. Выявление, поощрение и пропаганда яркого педагогического и управленческого опыта среди преподавателей и руководителей образовательных учреждений сферы культуры и искусств системы Министерства культуры Республики Бурятия;

- развития и укрепления материально-технической базы образовательных учреждений. Приведение в соответствие с нормативами обеспеченности и требований к учебным заведениям материально-технической базы и зданий;

- развития системы научно-методического обеспечения и сопровождения деятельности образовательных учреждений дополнительного и среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства;

- участия в сохранении и развитии единого образовательного культурного и информационного пространства Республики Бурятия и России.

Государственная политика по развитию образования в сфере культуры предполагает реализацию следующих мероприятий:

- развитие системы выявления и поддержки творчески одаренных детей;

- наращивание контингента учащихся образовательных учреждений дополнительного художественного образования;

- сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства;

- создание условий для подготовки профессиональных кадров для сферы культуры и искусства;

- внедрение системы «непрерывного» роста квалификации преподавателей ДШИ посредством повышения квалификации, переподготовки и аттестации.

- Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

- Основной целью подпрограммы является развитие художественного и предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства.

Задачи подпрограммы:

1. Выявление и обучение особо одаренных детей, ранняя их ориентация на профессиональную деятельность в сфере культуры и искусства.

2. Развитие системы подготовки творческих кадров для сферы культуры и искусства.

3. Обеспечение профессионального роста преподавателей учебных заведений и других работников отрасли.

- Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы.

Таблица 13

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Количественный показатель достижения задачи | Сроки реализации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Окинского района. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление и обучение особо одаренных детей, ранняя их ориентация на профессиональную деятельность в сфере культуры и искусства | 1.Не соответствующая современным требованиям и нормативам площадь детской школы искусств, материально-техническая база образовательного учреждения | Количество учащихся - 130 | В течение всего периода | Индекс подпрограммы «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов». | Управление культуры, МАОУ ДОД «Орликская детская школа искусств» |
| 2 | Развитие системы подготовки творческих кадров для сферы культуры и искусства | 1. Недостаточный охват детей школьного возраста художественным образованием; 2. Отсутствие молодых специалистов в образовании в сфере культуры; | Количество преподавателей – 15 чел. | В течение всего периода | Индекс подпрограммы «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов». | Управление культуры, МАОУ ДОД «Орликская детская школа искусств» |

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов»

Таблица 14

| № п/п | Наименование показателя | Вес индекса | Формула расчета | Направление изменений ( > , < , 0 ) | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |  | Темпы при-роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Индекс подпрограммы «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов» | 100 | n I = SUM (Iпi *Vпi), i=1 где I – значение индекса программы; Iпi – значение индекса i-той программы; Vпi – вес индекса i-той подпрограммы; N – количество индексов | > | 0,0 | 43,0 | 44,0 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2 | Охват детей до 15 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства | % |  |  | 47,1 | 47,3 | 47,6 | 53,1 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |  |
|  | Индекс подпрограммы «Охват детей до 15 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства» | 50 | Xi – X min Iиi = ---------------- X max – X min |  | 0,0 | 0,02 | 0,04 | 0,49 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3 | Среднегодовой контингент обучающихся | Чел. |  |  | 106 | 126 | 126 | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 |  |
|  | Индекс подпрограммы «Среднегодовой контингент обучающихся» | 50 | Xi – X min Iиi = ---------------- X max – X min |  | 0 | 0,84 | 0,84 | 0,92 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |

Раздел 5. Срок реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы устанавливается на 2015-2017 и на период до 2020 года.

- Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

- Таблица 15

- (тыс. руб.)

| - № п/п | - Наименование подпрограммы, мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | - Ожида-емый социаль-но-экономи-ческий эффект | - Ответствен-ные участники | - Срок |  | - Источ-ники финан-сирова-ния | - Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Начало реализа-ции | - Окон-чания реализа-ции |  | - 2015 (план по прог-рамме) | - 2016 (план по прог-рамме) | 2017 (план по прог-рамме) | 2018 (план по прог-рамме) | 2019 (план по прог-рамме) | 2020 (план по прог-рамме) | - Итого |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| - 1 | - Подпрограмма «Организация дополнительного образования детей и поддержка юных талантов» | - Задача 1 индекс 1,2,3 | - Управление культуры, МАОУ ДОД «ОДШИ» | - 2015 | - 2020 |  | - 6651,429 | - 6853,503 | - 6853,503 | - 6853,503 | - 6853,503 | - 6853,503 | - 40 918,944 |
| - 2 | Оказание муниципальным учреждением (ДШИ) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | - Задача 1 индекс 1,2,3 | - Управление культуры, МАОУ ДОД «ОДШИ» | - 2015 | - 2020 | - МБ - РБ | - 3571,429 - 3030,000 | - 3773,503 3030,000 | - 3773,503 3030,000 | - 3773,503 3030,000 | - 3773,503 3030,000 | - 3773,503 3030,000 | - 22 438,944 - 18 180,000 |
| - 3 | Поддержка детского художественного творчества | - Задача 1 индекс 1,2,3 | - Управление культуры, МАОУ ДОД «ОДШИ» | - 2015 | - 2020 | - МБ | - 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - 300,000 |

- Раздел 7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Таблица 16

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Наиме-нование бюд-жета | Прогнозное значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦС | ВР |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | Организации дополнительного образования детей и поддержка юных талантов | Всего | 953 | 0702 | 0839303 | 000 |  | - 6651,429 | - 6853,503 | - 6853,503 | - 6853,503 | - 6853,503 | - 6853,503 |
| Мероприятие 1 | Оказание муниципальным учреждением (ДШИ) муниципальных услуг (работ), в том числе на содержание имущества | МАОУ ДОД «Орликская ДШИ», (ответственные исполнители) | 953 953 | 0702 0702 | 0839303 0837227 | 621 621 | МБ РБ | 3773,503 3030,000 | 3773,503 3030,000 | 3773,503 3030,000 | 3773,503 3030,000 | 3773,503 3030,000 | 3773,503 3030,000 |
| Мероприятие 2 | Поддержка детского художественного творчества | МАОУ ДОД «Орликская ДШИ», (ответственные исполнители) | 953 | 0702 | 0839313 | 621 | МБ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |

- Раздел 8. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы

- Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры МО «Окинский район».

- В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства Республики Бурятия.

- В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах в сфере поддержки предпринимательской деятельности планируется ежегодное внесение изменений в Подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка

Правовое регулирование подпрограммы: Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы разработки законодательства Российской Федерации о культуре»; Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 № 246-I «О культуре»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 г. № 86-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Бурятия»; Постановление администрации МО «Окинский район» от 6.11.2014 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ».

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

Xi – X min

Iиi =  ----------------  , где:

X max – X min

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi – X min

Iиi = 1 -  ----------------

X max – X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

Iп = SUM (Iиi *Vиi), где

i=1

Iп – значение индекса подпрограммы;

Iиi – значение индекса i-того индикатора;

Vиi – вес индекса i-того индикатора;

N – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

Еп = ---------*100%, где

Iпп

Eп – эффективность реализации подпрограммы;

Iпф – фактически достигнутые значения индекса;

Iпп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации (Еп) | Еп > 100 | Высокоэффективная |
|  | 70 < Еп < 100 | Уровень эффективности средний |
|  | 50 < Еп < 70 | Уровень эффективности низкий |
|  | Еп < 50 | Неэффективная |

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры»

Паспорт Подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры администрации муниципального образования «Окинский район» |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы | - |  |  |  |  |
| Цель | Повышение эффективности управления в сфере культуры |  |  |  |  |
| Задачи | 1. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры. 2. Формирование и продвижение позитивного имиджа культуры муниципального образования «Окинский район». |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | - Индекс подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры». - Индекс индикатора «Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры района». - Индекс индикатора «Число районных культурно-массовых мероприятий». |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы | 2015-2017 годы и на период до 2020 года |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы | Источники финансирова-ния | Всего (тыс.руб.) | В том числе |  |  |
|  |  |  | Республи-канский бюджет (тыс.руб.) | Местный бюджет (тыс.руб.) | Иные доходы (тыс.руб.) |
|  | Всего | 37840,590 |  | 37840,590 |  |
|  | 2015 год | 6019,115 |  | 6019,115 |  |
|  | 2016 год | 6364,295 |  | 6364,295 |  |
|  | 2017 год | 6364,295 |  | 6364,295 |  |
|  | 2018-2020 года | 19092,890 |  | 19092,890 |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Мероприятия программы направлены на повышение объема и качества муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и формирование положительного имиджа сферы культуры, оптимизация расходов и экономия бюджетных средств. Среднемесячная заработная плата работников -34892 рублей. Число районных культурно-массовых мероприятий – 892. |  |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния,

основные проблемы, анализ основных показателей

Необходимость внедрения в отрасль современных методов управления, ориентированных на результат обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей. Создание системы управления финансовыми ресурсами, ориентированной на конечный результат имеет своей целью достижение конкретных показателей социального и экономического развития МО «Окинский район».

Создание условий для реализации муниципальной программы МО «Окинский район» предполагает реализацию следующих мероприятий:

- повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности;

- расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты;

- оптимизацию бюджетной сети и повышение качества управления бюджетными средствами;

- совершенствование системы муниципальных заказов.

- Раздел II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности управления в сфере культуры.

Задачи подпрограммы:

- Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры.

- Формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры МО «Окинский район».

- Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы

Таблица 17

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Количественный показатель достижения задачи | Сроки реализации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный участник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: Сохранение культурного наследия, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Окинского района. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование правового, организационного экономического, экономического механизмов функционирования в сфере культуры | 1. Повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности; 2. Расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты; 3. Оптимизацию бюджетной сети и повышение качества управления бюджетными средствами; 4. Совершенствование системы муниципальных закупок. | Среднемесячная заработная плата работников - 34872 | В течение всего периода | Индекс подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры». | Управление культуры |
| 2 | Формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры муниципального образования «Окинский район» | 1. Повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности; 2. Расширение сферы применения и повышение качества методов бюджетирования, ориентированных на результаты; 3. Оптимизацию бюджетной сети и повышение качества управления бюджетными средствами; 4. Совершенствование системы муниципальных закупок. | Число районных культурно-массовых мероприятий - 892 | В течение всего периода |  | Управление культуры |

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

Таблица 18

| № п/п | Наименование показателя | Вес ин-дек-са | Формула расчета | Направ-ление изменений ( > , < , 0 ) | Базовые значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |  | Темпы при-роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Индекс подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы» | 100 | n I = SUM (Iпi *Vпi), i=1 где I – значение индекса программы; Iпi – значение индекса i-той программы; Vпi – вес индекса i-той подпрограммы; N – количество индексов | > | 0,0 | 18,5 | 36,5 | 62,0 | 99,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры района | руб. |  |  | 16900 | 18900 | 21054 | 25695 | 34872 | 34892 | 34892 | 34892 |  |
|  | Индекс подпрограммы «Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры района» | 50 | Xi – X min Iиi = ---------------- X max – X min |  | 0,0 | 0,12 | 0,23 | 0,49 | 0,99 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3 | Число районных культурно-массовых мероприятий | ед. |  | > | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 892 | 892 | 892 |  |
|  | Индекс индикатора «Число районных культурно-массовых мероприятий» | 50 | Xi – X min Iиi = ---------------- X max – X min |  | 0 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |

Раздел 5. Срок реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы устанавливается на 2015-2017 и на период до 2020 года.

- Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

- Таблица 19

- (тыс. руб.)

| - № п/п | - Наименование подпрограммы мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | - Ожидаемый социально-экономический эффект | - Ответст-венные участники | - Срок |  | - Ис-точ-ники фи-нан-сиро-вания | - Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - На-чало реа-лиза-ции | - Окон-чания реали-зации |  | - 2015 (план по прог-рамме) | - 2016 (план по прог-рамме) | 2017 (план по прог-рамме | 2018 (план по прог-рамме | 2019 (план по прог-рамме | 2020 (план по прог-рамме | - Итого |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 |
| - 1 | - Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждения культуры» | - Задача 1,2 индекс 1,2,3 | - Управ-ление культуры | - 2015 | - 2020 | - МБ | - 6019,115 | - 6364,295 | - 6364,295 | - 6364,295 | - 6364,295 | - 6364,295 | - 37 840,590 |
| - 2 | - Осуществление деятельности аппарата МКУ «Управление культуры» администрации МО «Окинский район» в том числе на содержание имущества | - Задача 1,2 индекс 1,2,3 | - Управ-ление культуры | - 2015 | - 2020 | - МБ | - 6019,115 | - 6364,295 | - 6364,295 | - 6364,295 | - 6364,295 | - 6364,295 | - 37 840,590 |
| - 3 | Осуществление полномочий по культуре поселений района по соглашению | - Задача 1,2 индекс 1,2,3 | - Управ-ление культуры | - 2015 | - 2020 | - МБ |  |  |  |  |  |  |  |

- Раздел 7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Таблица 20

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Наи-мено-вание бюд-жета | Прогнозное значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦС | ВР |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма | Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и создание условий для реализации муниципальной программы, модернизация материально-технической базы учреждений культуры | Всего | 953 | 0804 | 0840000 | 000 | МБ | 6019,115 | 6364,295 | 6364,295 | 6364,295 | 6364,295 | 6364,295 |
| Мероприятие 1 | Осуществление деятельности аппарата МКУ «Управление культуры» администрации МО «Окинский район» в том числе на содержание имущества | МКУ «Управление культуры» администрации МО «Окинский район» РБ (ответственный исполнитель) | 953 953 953 953 953 953 953 953 | 0804 0804 0804 0804 0804 0804 0804 0804 | 0849102 0849102 0849102 0849102 0849304 0849304 0849304 0849304 | 121 122 242 244 121 122 242 244 | МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ МБ | 909229 13,300 8,000 51,600 4911,866 19,560 28700 76860 | 909229 13,300 8,000 51,600 5366,566 15,600 | 909229 13,300 8,000 51,600 5366,566 15,600 | 909229 13,300 8,000 51,600 5366,566 15,600 | 909229 13,300 8,000 51,600 5366,566 15,600 | 909229 13,300 8,000 51,600 5366,566 15,600 |
| Мероприятие 2 | Осуществление полномочий по культуре поселений района по соглашению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Раздел 8. Основные меры правового регулирования

- в сфере реализации подпрограммы

- Одним из основных инструментов реализации муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры муниципального образования «Окинский район».

- В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере культуры и искусства Республики Бурятия.

- В связи с корректировкой местного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и республиканском законодательствах в сфере поддержки предпринимательской деятельности планируется ежегодное внесение изменений в Подпрограмму, в основные нормативно-правовые документы, а также их разработка.

- Правовое регулирование муниципальной программы: Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы разработки законодательства Российской Федерации о культуре»; Закон Республики Бурятия от 01.02.1996 № 246-I «О культуре»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; распоряжение Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 г. № 86-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Бурятия»; постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 6.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район».

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:

Xi – X min

Iиi =  ----------------  , где:

X max – X min

Iиi – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

X max – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

X min – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов подпрограммы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi – X min

Iиi = 1 -  ----------------

X max – X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

Iп = SUM (Iиi *Vиi), где

i=1

Iп – значение индекса подпрограммы;

Iиi – значение индекса i-того индикатора;

Vиi – вес индекса i-того индикатора;

N – количество индикаторов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iпф

Еп = ---------*100%, где

Iпп

Eп – эффективность реализации подпрограммы;

Iпф – фактически достигнутые значения индекса;

Iпп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

| Наименование показателя | Значение показателя | Качественная оценка |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации (Еп) | Еп > 100 | Высокоэффективная |
|  | 70 < Еп < 100 | Уровень эффективности средний |
|  | 50 < Еп < 70 | Уровень эффективности низкий |
|  | Еп < 50 | Неэффективная |